LEXORA

Sprint Plan — Stage 4 : MVP Development & Execution

Holberton School France — Portfolio Project 2026

Projet

Lexora — Document Vault & Workspace Management

Équipe

Keish (sam99-web)  &  Paul Gioria (poloelo)

Début du projet

30 avril 2026

Correction SWE

Semaine du 6 juillet 2026

Demo Day

Vendredi 19 juillet 2026

Méthodologie

Agile — 3 sprints itératifs

Repository

github.com/poloelo/Holberton-portfolio-projet

1. Vue d'ensemble du projet

Lexora est une plateforme web de gestion documentaire et d'espace de travail, construite avec React (frontend), Node.js/Express (backend), SQLite (base de données), et Docker (containerisation). Le MVP couvre la gestion de documents (coffre-fort), les tâches, la facturation, la gestion d'équipe, un planning/calendrier, un assistant IA, et un système d'authentification sécurisé.

2. Rôles et responsabilités

Membre

Rôle

Responsabilités principales

Keish

(sam99-web)

SCM / QA / DevOps

Docker (Dockerfiles, docker-compose, nginx), sécurisation backend (helmet, CORS strict, rate limiting), variables d'environnement, QA testing, gestion des branches Git, pages frontend : Todos, Clients, Employes, Automations

Paul Gioria

(poloelo)

Lead Dev / PM

Architecture backend (routes, db.js, SQLite), JWT authentication (bcrypt, tokens), assistant IA (Ollama/llama3.2), refactoring frontend complet, pages : Dashboard, Taches, ClientsFactures, Coffre-fort, Equipe, Calendrier, Assistant, coordination des sprints

Les deux

Collaboration

Backend routes partagées, intégration frontend/backend, revues de code, Pull Requests, résolution de conflits Git

3. Priorisation MoSCoW

Priorité

Catégorie

Features

Must Have

MVP Core

Authentification JWT, Coffre-fort documentaire, Tâches, Factures, Docker complet, Sécurité backend

Should Have

Important

Gestion d'équipe, Planning/Calendrier, Clients, Todos rapides, Notifications toast

Could Have

Bonus

Assistant IA (Ollama), Automations, Dashboard avec statistiques animées

Won't Have

Hors scope

Application mobile, notifications email, intégration paiement, OCR automatique

4. Plan des Sprints

Sprint 1 — Fondations Backend & Infrastructure  |  30 avril – 18 mai 2026

Objectif : Mettre en place l'architecture backend, le schéma de base de données, l'authentification JWT, et la containerisation Docker.

Tâche / Feature

Priorité

Responsable

Durée

Statut

Schéma base de données SQLite (toutes les tables)

Must Have

Keish & Paul

3 j

✅ Terminé

Serveur Express — architecture routing

Must Have

Keish & Paul

2 j

✅ Terminé

Authentification JWT (login, bcrypt, token 24h)

Must Have

Paul

3 j

✅ Terminé

Middleware verifyJWT — protection routes admin

Must Have

Paul

1 j

✅ Terminé

Routes backend : /api/taches, /api/factures, /api/planning

Must Have

Keish & Paul

3 j

✅ Terminé

Dockerfile.backend + Dockerfile.frontend (multi-stage)

Must Have

Keish

2 j

✅ Terminé

docker-compose.yml + nginx.conf + volumes persistants

Must Have

Keish

2 j

✅ Terminé

Sécurité : helmet, CORS strict, rate limiting

Must Have

Keish

2 j

✅ Terminé

Pages frontend initiales : App.jsx + routing

Must Have

Keish & Paul

2 j

✅ Terminé

Sprint 2 — Features & Frontend  |  19 mai – 1er juin 2026

Objectif : Implémenter toutes les features métier, les pages frontend, et l'assistant IA.

Tâche / Feature

Priorité

Responsable

Durée

Statut

Routes backend : /api/clients, /api/employes, /api/documents

Must Have

Keish & Paul

3 j

✅ Terminé

Routes backend : /api/todos, /api/evenements, /api/automations

Should Have

Paul

2 j

✅ Terminé

Assistant IA — intégration Ollama / llama3.2

Could Have

Paul

3 j

✅ Terminé

Pages frontend : Todos.jsx, Clients.jsx

Must Have

Keish

3 j

✅ Terminé

Pages frontend : Employes.jsx, Automations.jsx (Admin)

Should Have

Keish

2 j

✅ Terminé

Pages frontend : Dashboard.jsx (stats animées, useCountUp)

Should Have

Paul

2 j

✅ Terminé

Pages frontend : Taches.jsx, ClientsFactures.jsx

Must Have

Paul

3 j

✅ Terminé

Pages frontend : Coffre_fort.jsx (drag & drop, couplage IA)

Must Have

Paul

3 j

✅ Terminé

Pages frontend : Equipe.jsx, Calendrier.jsx, Assistant.jsx

Should Have

Paul

3 j

✅ Terminé

Refactoring frontend : ToastContext, skeleton loaders, animations

Should Have

Paul

2 j

✅ Terminé

Login.jsx + AuthContext.jsx + PrivateRoute

Must Have

Paul

2 j

✅ Terminé

Sprint 3 — Intégration finale & QA  |  2 – 8 juin 2026

Objectif : Intégration sur repo commun, correction des bugs, tests QA, documentation.

Tâche / Feature

Priorité

Responsable

Durée

Statut

Migration vers repo commun (Paul + Keish collaborateurs)

Must Have

Keish

1 j

✅ Terminé

Résolution conflit Git index.js (merge branches)

Must Have

Keish & Paul

1 j

✅ Terminé

Variables d'env : JWT_SECRET, ALLOWED_ORIGINS dans docker-compose

Must Have

Keish

1 j

✅ Terminé

.env.example complet et documenté

Should Have

Keish

0.5 j

✅ Terminé

Tests QA Paul : backend, JWT, routes protégées, coffre-fort

Must Have

Paul

2 j

✅ Terminé

Tests QA Keish : Docker, helmet, CORS, rate limiting, auth

Must Have

Keish

1 j

✅ Terminé

Rapport QA_REPORT.md commité sur repo

Should Have

Keish

0.5 j

✅ Terminé

README final — setup, déploiement, variables d'env

Must Have

Paul & Keish

1 j

⏳ En cours

5. Dépendances entre tâches

•	Le schéma SQLite doit être finalisé avant toute implémentation de routes

•	Le middleware verifyJWT doit être prêt avant de protéger /api/employes et /api/automations

•	L'AuthContext frontend dépend de la route /api/auth/login backend fonctionnelle

•	Docker doit être configuré avant les tests QA en environnement conteneurisé

•	Le coffre-fort frontend (Coffre_fort.jsx) dépend de /api/documents backend

•	L'assistant IA dépend d'Ollama installé et en cours d'exécution sur la machine hôte

•	La migration vers le repo commun doit précéder les commits de Keish sur la branche keish/docker-security

6. Récapitulatif

Métrique

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Durée

3 semaines

2 semaines

1 semaine

Tâches

9 / 9

11 / 11

7 / 8

Bugs résolus

0

1 (conflict Git)

1 (uploads volume)

Statut

✅ Complet

✅ Complet

⏳ En cours

Total : 27 tâches sur 3 sprints. MVP livré avec toutes les features Must Have et Should Have implémentées, testées et documentées. Collaboration active entre les deux membres via branches Git et Pull Requests.