LEXORA

Sprint Plan — Stage 4 : MVP Development & Execution

Holberton School France — Portfolio Project 2026

| Projet | Lexora — Document Vault & Workspace Management |
| --- | --- |
| Équipe | Keish (sam99-web) & Paul Gioria (poloelo) |
| Début du projet | 30 avril 2026 |
| Correction SWE | Semaine du 6 juillet 2026 |
| Demo Day | Vendredi 19 juillet 2026 |
| Méthodologie | Agile — 3 sprints itératifs |
| Repository | github.com/poloelo/Holberton-portfolio-projet |

# 1. Vue d'ensemble du projet

Lexora est une plateforme web de gestion documentaire et d'espace de travail, construite avec React (frontend), Node.js/Express (backend), SQLite (base de données), et Docker (containerisation). Le MVP couvre la gestion de documents (coffre-fort), les tâches, la facturation, la gestion d'équipe, un planning/calendrier, un assistant IA, et un système d'authentification sécurisé.

# 2. Rôles et responsabilités

| Membre | Rôle | Responsabilités principales |
| --- | --- | --- |
| Keish (sam99-web) | SCM / QA / DevOps | Docker (Dockerfiles, docker-compose, nginx), sécurisation backend (helmet, CORS strict, rate limiting), variables d'environnement, QA testing, gestion des branches Git, pages frontend : Todos, Clients, Employes, Automations |
| Paul Gioria (poloelo) | Lead Dev / PM | Architecture backend (routes, db.js, SQLite), JWT authentication (bcrypt, tokens), assistant IA (Ollama/llama3.2), refactoring frontend complet, pages : Dashboard, Taches, ClientsFactures, Coffre-fort, Equipe, Calendrier, Assistant, coordination des sprints |
| Les deux | Collaboration | Backend routes partagées, intégration frontend/backend, revues de code, Pull Requests, résolution de conflits Git |

# 3. Priorisation MoSCoW

| Priorité | Catégorie | Features |
| --- | --- | --- |
| Must Have | MVP Core | Authentification JWT, Coffre-fort documentaire, Tâches, Factures, Docker complet, Sécurité backend |
| Should Have | Important | Gestion d'équipe, Planning/Calendrier, Clients, Todos rapides, Notifications toast |
| Could Have | Bonus | Assistant IA (Ollama), Automations, Dashboard avec statistiques animées |
| Won't Have | Hors scope | Application mobile, notifications email, intégration paiement, OCR automatique |

# 4. Plan des Sprints

## Sprint 1 — Fondations Backend & Infrastructure  |  30 avril – 18 mai 2026

Objectif : Mettre en place l'architecture backend, le schéma de base de données, l'authentification JWT, et la containerisation Docker.

| Tâche / Feature | Priorité | Responsable | Durée | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schéma base de données SQLite (toutes les tables) | Must Have | Keish & Paul | 3 j | ✅ Terminé |
| Serveur Express — architecture routing | Must Have | Keish & Paul | 2 j | ✅ Terminé |
| Authentification JWT (login, bcrypt, token 24h) | Must Have | Paul | 3 j | ✅ Terminé |
| Middleware verifyJWT — protection routes admin | Must Have | Paul | 1 j | ✅ Terminé |
| Routes backend : /api/taches, /api/factures, /api/planning | Must Have | Keish & Paul | 3 j | ✅ Terminé |
| Dockerfile.backend + Dockerfile.frontend (multi-stage) | Must Have | Keish | 2 j | ✅ Terminé |
| docker-compose.yml + nginx.conf + volumes persistants | Must Have | Keish | 2 j | ✅ Terminé |
| Sécurité : helmet, CORS strict, rate limiting | Must Have | Keish | 2 j | ✅ Terminé |
| Pages frontend initiales : App.jsx + routing | Must Have | Keish & Paul | 2 j | ✅ Terminé |

## Sprint 2 — Features & Frontend  |  19 mai – 1er juin 2026

Objectif : Implémenter toutes les features métier, les pages frontend, et l'assistant IA.

| Tâche / Feature | Priorité | Responsable | Durée | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Routes backend : /api/clients, /api/employes, /api/documents | Must Have | Keish & Paul | 3 j | ✅ Terminé |
| Routes backend : /api/todos, /api/evenements, /api/automations | Should Have | Paul | 2 j | ✅ Terminé |
| Assistant IA — intégration Ollama / llama3.2 | Could Have | Paul | 3 j | ✅ Terminé |
| Pages frontend : Todos.jsx, Clients.jsx | Must Have | Keish | 3 j | ✅ Terminé |
| Pages frontend : Employes.jsx, Automations.jsx (Admin) | Should Have | Keish | 2 j | ✅ Terminé |
| Pages frontend : Dashboard.jsx (stats animées, useCountUp) | Should Have | Paul | 2 j | ✅ Terminé |
| Pages frontend : Taches.jsx, ClientsFactures.jsx | Must Have | Paul | 3 j | ✅ Terminé |
| Pages frontend : Coffre_fort.jsx (drag & drop, couplage IA) | Must Have | Paul | 3 j | ✅ Terminé |
| Pages frontend : Equipe.jsx, Calendrier.jsx, Assistant.jsx | Should Have | Paul | 3 j | ✅ Terminé |
| Refactoring frontend : ToastContext, skeleton loaders, animations | Should Have | Paul | 2 j | ✅ Terminé |
| Login.jsx + AuthContext.jsx + PrivateRoute | Must Have | Paul | 2 j | ✅ Terminé |

## Sprint 3 — Intégration finale & QA  |  2 – 8 juin 2026

Objectif : Intégration sur repo commun, correction des bugs, tests QA, documentation.

| Tâche / Feature | Priorité | Responsable | Durée | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Migration vers repo commun (Paul + Keish collaborateurs) | Must Have | Keish | 1 j | ✅ Terminé |
| Résolution conflit Git index.js (merge branches) | Must Have | Keish & Paul | 1 j | ✅ Terminé |
| Variables d'env : JWT_SECRET, ALLOWED_ORIGINS dans docker-compose | Must Have | Keish | 1 j | ✅ Terminé |
| .env.example complet et documenté | Should Have | Keish | 0.5 j | ✅ Terminé |
| Tests QA Paul : backend, JWT, routes protégées, coffre-fort | Must Have | Paul | 2 j | ✅ Terminé |
| Tests QA Keish : Docker, helmet, CORS, rate limiting, auth | Must Have | Keish | 1 j | ✅ Terminé |
| Rapport QA_REPORT.md commité sur repo | Should Have | Keish | 0.5 j | ✅ Terminé |
| README final — setup, déploiement, variables d'env | Must Have | Paul & Keish | 1 j | ⏳ En cours |

# 5. Dépendances entre tâches

- Le schéma SQLite doit être finalisé avant toute implémentation de routes

- Le middleware verifyJWT doit être prêt avant de protéger /api/employes et /api/automations

- L'AuthContext frontend dépend de la route /api/auth/login backend fonctionnelle

- Docker doit être configuré avant les tests QA en environnement conteneurisé

- Le coffre-fort frontend (Coffre_fort.jsx) dépend de /api/documents backend

- L'assistant IA dépend d'Ollama installé et en cours d'exécution sur la machine hôte

- La migration vers le repo commun doit précéder les commits de Keish sur la branche keish/docker-security

# 6. Definition of Done

- Toutes les features Must Have implémentées et fonctionnelles

- Build Docker réussi sans erreur (docker compose up --build)

- Tous les tests QA passent (health, auth, CORS, rate limiting, JWT, coffre-fort)

- Code commité avec messages conventionnels sur le repo partagé

- README à jour avec instructions de setup et déploiement

- QA Report documenté et commité

# 7. Récapitulatif

| Métrique | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Durée | 3 semaines | 2 semaines | 1 semaine |
| Tâches | 9 / 9 | 11 / 11 | 7 / 8 |
| Bugs résolus | 0 | 1 (conflict Git) | 1 (uploads volume) |
| Statut | ✅ Complet | ✅ Complet | ⏳ En cours |

Total : 27 tâches sur 3 sprints. MVP livré avec toutes les features Must Have et Should Have implémentées, testées et documentées. Collaboration active entre les deux membres via branches Git et Pull Requests.